Приложение 1к приказу Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ И

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
| **Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО** | **Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО общеобразовательных организаций Смоленского района** | | | |
| **Муниципальный уровень** | | | |
| Разработка и утверждение муниципальных нормативно­  правовых актов по подготовке  к введению ФГОС ООО в штатном режиме | ноябрь 2014 | Калиниченко В.П. – председатель Комитета  Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Приказ муниципального органа управления образованием об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муници-палитета и определении ответственных за сопровождение проекта |
| Мониторинг реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеоб-разовательных организациях Смоленского района | октябрь 2014  май 2015 | Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Аналитическая справка по результатам монито-ринга, информационные материалы для общест-венности, проекты приказов для обсуждения в профессиональном сообществе. Предоставление аналитической справки МОУО в АКИАЦ по итогам мониторинга готовности ОО муниципального района/городского округа к переходу на ФГОС ООО. Направление в АКИПКРО результатов мониторинга реализации ФГОС ООО в пилотных ОО и проектов приказов, подготовленных по результатам мониторинга |
| Разработка и утверждение  муниципальных нормативно-  правовых актов по подготовке  к введению ФГОС ООО в  штатном режиме | До 1 декабря 2014 | Арбакова И.В.- заместитель председателя;  Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Приказы Комитета по образованию о подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеоб-разовательных организациях Смоленского района, определяющих рабочие группы по разработке нормативно-правового обеспечения ФГОС ООО |
| Контроль готовности общеобразо-вательных организаций к реализации ФГОС ООО в штатном  режиме | Согласно пла-ну учредитель-ного  контроля | Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Справки о результатах контрольных мероприятий. Корректировка  мероприятий по подготовке и введению  ФГОС ООО |
| Координация взаимодействия  учреждений общего и допол-нительного образования детей, обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся | в течение учебного года | Руководители ОУ, руководители ДОД | Договоры между общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного образования детей о сетевых формах основных реализации образовательных программ |
| Организация обсуждения резуль-татов мониторинга и планируемых управленческих решений с муни-ципальными советами по развитию образования, директоров, в муни-ципальных методических объе-динениях, педагогов, муници-пальном родительском комитете | 2 раза в год | Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета,  Арбакова И.В. | Информированность профессиональной и родительской общественности. Участие ГОУ в подготовке и принятии управленческих решений на муниципальном уровне |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | в течение  учебного года | Руководители ОУ | Информированность профессиональной и  Родительской общественности, населения  о введении ФГОС ООО |
| **Школьный уровень** | | | |
| Подготовка локальных актов общеобразовательных органи-зациях, регламентирующих подго-товку к введению ФГОС ООО | октябрь 2014 | Руководители ОУ | Приказ директора общеобразовательной орга-низации об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательной организации и определении ответственных за сопровождение проекта. |
| Мониторинг реализации заключи-тельного этапа краевого экспери-мента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО на уровне общеобразовательных организаций: проведение монито-ринга готовности ОО к переходу на ФГОС ООО; мониторинг реализации ФГОС ООО в экспериментальных и пилотных ОО | октябрь 2014  май 2015  декабрь 2014  май 2015 | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Справки по итогам мониторинга  Корректировка планов общеобразовательных организаций в части совершенствования работы по обеспечению условий для реализации ФГОС ООО |
| Организация внутриучрежденчес-кого контроля по вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО | ежеквартально | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Справки по итогам внутриучрежденческого контроля |
| Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Февраль 2015 | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Перечень УМК по предметам  для 5 кл. — штатные школы;  для 6 кл. – МБОУ «Смоленская СОШ №2» |
| Разработка основной образова-тельной программы ООО (ООП ООО) | март 2015 | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Проект ООП ООО образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО, размещенный на сайте общеобразовательных организаций. |
| Корректировка основной образо-вательной программы ООО | в течение  года по  необходимости | Руководители ОУ и пилотной СОШ №2 | ООП ООО образовательной организации, соответствующая требованиям ФГОС ООО, размещенная на сайте общеобразовательных организаций. |
| Обеспечение учебной и учебно­методической литературой обучающихся 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | июль 2015 | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Анализ обеспеченности ОО учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-6 классов. Укомплектованность общеобразовательных организаций учебниками, принадлежащими к системе учебников и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих требованиям ФГОС и федеральному перечню учебников |
| Организация и подготовка сов-местно со структурами ГОУ раздела «Отчет самообследования общеобразовательной организации по результатам готовности к реалиизации ФГОС ООО в штатном режиме» | В соответст-вии с прика-зом ОО по  проведению самообследо-вания | Руководители всех общеобразовательных  организаций | Информировать общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме |
| Организация информационной открытости общеобразовательной организации по вопросам подго-товки к реализации ФГОС ООО в штатном режиме | в течение года | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Информированность общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме.  Удовлетворенность населения  качеством работы школы |
| **Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации**  **ФГОС ООО** | **Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО** | | | |
| **Муниципальный уровень** | | | |
| Разработка плана методического сопровождения подготовки обще-образовательных организаций МОУО к переходу на ФГОС ООО | октябрь 2014 Руководители МОУО | октябрь 2014  Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Анализ ресурсов МОУО и разработка плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО  Утвержденный план методического сопровожде-ния подготовки общеобразовательных организа-ций МОУО к переходу на ФГОС ООО, направ-ленный на совершенствование методического обеспечения подготовки к введению ФГОС ООО. |
| Организация изучения и обмена опытом подготовки к введению ФГОС ООО: Муниципальные методические семинары на базе МБОУ «Смоленская СОШ №2»  окружные семинары на базе  экспериментальных и/или пилот-ных школ (МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина» | не менее  1 семинара в квартал  не менее  2 семинаров в округе за год | Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета  Арбакова И.В. – заместитель председателя Комитета | Планы проведения семинаров. Методическое и тьюторское сопровождение руководителей и педагогов на базе МБОУ «Смоленская СОШ №2».  Выявление эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО |
| Проведение районного методического дня «Реализация ФГОС НОО ООО» | февраль | Администрация МБОУ «Смоленская СОШ №2» | Выявление эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО |
| Организация деятельности муни-ципальных методических объеди-нений учителей- предметников по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | в течение  учебного года | Руководители муниципальных методических объединений | Планы работы муниципальных методических объединений, содержащие вопросы подготовки к введению ФГОС ООО. Выявление эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО |
| **Школьный уровень** | | | |
| Разработка плана методической работы общеобразовательной орга-низации: - обеспечивающего внутришкольную подготовку педа-гогических и руководящих работ-ников к реализации ФГОС ООО;  - обеспечивающего распростране-ние опыта подготовки к ФГОС ООО (для МБОУ «Смоленская СОШ №2») | октябрь 2014 | Руководители ОУ  Руководители МБОУ «Смоленская СОШ №2» | План методической работы общеобразовательной организации. План повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации по подготовке кадров к реализации ФГОС ООО. План аттеста-ции. Определение стратегии и тактики подготов-ки кадрового состава общеобразовательной организации к введению и реализации ФГОС ООО |
| Консультации по актуальным  вопросам введения ФГОС ООО по запросам ОУ | в течение  учебного года | Руководители МБОУ «Смоленская СОШ №2» | Формирование запросов на консультацию от штатных школ, закрепленных за эксперименталь-ными (пилотными) школами. Методические материалы и тексты консультаций на сайтах экспериментальных и пилотных школ. |
| Подготовка и участие в окружных и муниципальных семинарах, вебинарах АКИПКРО | в течение  учебного года | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Материалы выступлений на семинарах, размещенные на сайтах общеобразовательных организаций |
| **Кадровое обеспечение**  **подготовки к введению и реализации**  **ФГОС ООО** | **Цель: создание условий для обеспечения готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО** | | | |
| **Муниципальный уровень** | | | |
| Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки специалистов комитетов по образованию и педа-гогических и руководящих работ-ников общеобразовательных организаций в связи с введением ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций |
| Участие в Региональной мето-дической неделе в ходе общественного обсуждения реализации проекта | апрель 2015 Руководители МОУО | апрель 2015 Шестак Н.П. – ведущий специалист Комитета, руководители РМО | Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к введению и реализации ФГОС ООО на официальных  сайтах МОУО |
| Презентация опыта общеобразовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ООО  на районной августовской педагогической конференции | август 2015 Руководители МОУО | август 2015 Руководители МОУО | Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к переходу на ФГОС ООО с представлением проделанной работы и её результатов |
| **Школьный уровень** | | | |
| Приведение в соответствие с  требованиями ФГОС ООО и  новыми тарифно­ квалификацион-ными характеристиками долж-ностных инструкций работников образовательной организации | июнь 2015 | Руководители всех общеобразовательных  организаций | Утверждение должностных инструкций работников общеобразовательных организаций  Определение перечня задач по обеспечению соответствия педагогических работников общеобразовательной организации требованиям ФГОС ООО. |
| Корректировка плана-графика  повышения квалификации и  переподготовки педагогических и руководящих работников общеоб-разовательных организаций | сентябрь-октябрь  2014 | Руководители всех  общеобразовательных  организаций | Утверждение плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников.  Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов с кадровыми условиями при переходе на ФГОС ООО. |
| **Материально-**  **техническое и инфор-**  **мационно-методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО** | **Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году** | | | |
| **Муниципальный уровень** | | | |
| Организация и контроль сетевого взаимодействия, в том числе по использованию оборудования | ноябрь 2014 | Каньшина О.Ф –ведущий специалист Комитета | Заключение договоров о сетевом взаимо-действии, в том числе и по использованию учебно-лабораторного оборудования |
| Информирование о ходе и результатах реализации заключи-тельного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразова-тельных организациях Смолен-ского района на сайте Комитета | в течение учебного года | Каньшина О.Ф,  Шестак Н.П. – ведущие специалисты Комитета,  Арбакова И.В. – заместитель председателя | Наличие на сайте МОУО регулярно обновляемых страниц подготовки к переходу на ФГОС ООО, включая нормативные документы, материалы из опыта работы, новости, программы и отчёты о проведении семинаров и стажерских практик |
| Контроль участия общеобразова-тельных организаций в мони-торинге эффективности примене-ния учебно-лабораторного обору-дования для предметных каби-нетов физики, химии, биологии | июнь 2015 | Каньшина О.Ф –ведущий специалист | Анализ ситуации, выявление проблем и способов эффективного применения учебно­лабораторного оборудования |
| Организация мониторинга эффек-тивности применения компьютер-ного оборудования в ОУ | январь 2015 | Каньшина О.Ф –ведущий специалист | Анализ ситуации, выявление проблем и повы-шение эффективности использования цифрового учебного оборудования |
| **Школьный уровень** | | | |
| Организация сетевого взаимодей-ствия, в том числе по использованию учебно­лаборатор-ного, цифрового и компьютерного оборудования | сентябрь-октябрь  2014 | Руководители ОУ | Заключение договоров о сетевом взаимо-действии, в том числе по использованию учебно­лабораторного, цифрового и компью-терного оборудования |
| Обеспечение работы службы  поддержки внедрения ИКТ | сентябрь-октябрь  2014 | Руководители ОУ | Положение о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год, распределение полномочий по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательной организации |
| Применение АИС «Сетевой край. Образование» в соответствии с требованиями ФГОС ООО к дея-тельности в информационно-образовательной среде | октябрь 2014 | Руководители ОУ | Положение о применении АИС «Сетевой край. Образование» |
| Участие в мониторинге эффек-тивности применения компьютер-ного оборудования | январь 2015 | Руководители ОУ | Повышение эффективности применения компью-терного оборудования в экспериментальных общеобразовательных организациях |
| Участие в мониторинге эффек-тивности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии | июнь 2015 | Руководители ОУ | Повышение эффективности использования учебно­лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии |
| Подготовка плана совершен-ствования материально-техничес-кого обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | февраль-март  2015 | Руководители ОУ | План совершенствования материально-техни-ческого обеспечения в соответствии с ООП ООО и программой развития |